## Feuil1
RESPONSABLE | SUJET | MISSION | 2025-03-01 | avril | mai | juin | juillet | septembre | octobre | novembre | décembre | 2026-01-01 | février | mars | avril
16-21
GEM en collaboration avec Le FD | LIEU | Finalisation cahier des charges
Recherche et identification d'espaces
Premier repérage à Milan
Contrevisite de la shortlist
Choix du lieu
Recherche du régisseur du lieu
Le FD en collaboration avec GEM (Espaces showroom) AF (Communication) | AGENCE DE CREATION (SCENOGRAPHIE & IDENTITE VISUELLE) | Finalisation cahier des charges
Envoi cahier des charges
Choix du DA
Lancement du projet (mise en relation avec le lieu )
Définition de la direction artistique
Validation de la scénographie d'ensemble (des concepts visuels)
Création de la charte graphique (affiche & déclinaisons)
Élaboration des plans d'exécution scénographiques (y compris les plans d'éléctricité)
Création des supports de communication visuels, de la signalétique et du parcours visiteurs.
Finalisation du cahier des charges pour l'agence de production
Transmission à des agences de production
Choix agence de production
Suivi et ajustements (scénographie et signalétique)
Le FD en collaboration avec GEM (Espaces showroom) | AGENCE DE PRODUCTION (SCENOGRAPHIE & IDENTITE VISUELLE) | Réception cahier des charges
Mise en relation avec le lieu et le DA
Planification technique et logistique selon les plans reçus par le DA
Production et suivi des éléments scénographiques
Coordination avec les exposants
Gestion du transport et stockage
Installation sur site
Démontage et retour logistique
Assurance clou à clou
Le FD en collaboration avec GEM (Espaces showroom) | GESTION LOGISTIQUE DES PIECES EXPOSITION ET ESPACES SHOWROOM | Finalisation cahier des charges
Envoi cahier des charges
Choix de l'agence
Lancement du projet (mise en relation avec le lieu et avec les exposants de l'exposition er des stands)
Sélection du transporteur et entrepôts
Organisation du stockage dans un entrepot en région parisienne
Organisation du transport aller
Réception et stockage des pièces
Rédaction cahier des charges pour équipe de montage & démontage
Séléction de l'équipe de montage/démontage
Elaboration planning précis de montage/démontage des pièces des espaces showroom qui seront gérés par les marques
Montage des pièces sur site
Stockage des caisses vides dans un entrepot milanais
Démontage et retour logistique
Assurance clou à clou
Le FD | CURATION EXPOSITION | Sélection des pièces
Signature convention avec les fabricants/ éditeurs
Validation et suivi plan scénographie
Création contenu (texte d'introduction, cartels, etc.)
Elaboration fiches techniques des pièces pour l'équipe de montage/démontage
Suivi production scénographie et identité visuelle
Suivi transport, stockage et livraison des pièces
Suivi montage et démotage des pièces
GEM | CURATION SHOWROOM | Envoi bulletin participation Milan 2026
Suivi des acomptes pour lancement du projet
Validation des pièces à exposer
Lancement du projet avec les exposants (présentation du projet, deadline, contact, plan de charge..)
Demande du dossier scénographie
Validation du plan scénographie
Envoi de la répartition des espaces aux exposants
GEM en collaboration avec Le FD | ESPACE NETWORKING / COWORKING (à définir en fonction du lieu) | Sélection des pièces pour l'aménagement
Validation et suivi plan scénographie
Réception et stockage des pièces entrepôt Milan
Livraison sur site
Montage des pièces sur site
AF | COMMUNICATION | Collecte des éléments de langage, DA et key visuals pour construction du story telling
Rédaction du communiqué de presse
Envoi du CP et save the date
Gestion des partenariats media/influence
gestion fichier d'inscriptions
Rédaction du dossier de presse
envoi du dossier de presse
organisation du cocktail d'inauguration et rencontres VIP
envoi invitations preview journalistes et VIP
organisation de la preview journalistes
relances journalistes
organissation inscriptions event et soirée
organisation des prises de parole
liste presse et invités définitif
Note on B24: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : rajouter + Directeur de Production